МБОУ СШ № 2 г. Лысково

Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»

ГРАФИК ПОДГОТОВКИ ОТРЯДОВ

к Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0»

2026–2027 учебный год

Важно. Документы сезона 2027 года организаторы пока не опубликовали. Даты этапов в таблицах — ориентиры по сезону 2026 года (заявочная кампания 23.02–13.04; отборочный этап не ранее 23.02; региональный этап 17.04–10.06; окружной 11.06–09.08; финал 10.08–30.09). Точные даты определяют штабы этапов; график корректируется приказом по школе после их публикации.

1. Общие сведения

| Руководитель подготовки | Дёмин Александр Юрьевич, преподаватель-организатор ОБЗР (наставник отрядов школы) |
| --- | --- |
| Участники | обучающиеся школы; три возрастные категории по дате рождения (младшая 7–10 лет, средняя 11–13, старшая 14–17); отряд — 10 человек и наставник |
| Периодичность | 3–4 занятия в неделю по 40–90 минут; перед этапами — до 4 занятий |
| Базовая сетка недели* | понедельник — строевая и тактическая подготовка; среда — медицинская и интеллектуальная; пятница — физическая подготовка, РХБЗ и работа с учебными макетами; суббота — комплексная тренировка по необходимости |
| Место проведения | спортивный зал, кабинет № 210, пришкольная площадка, школьный стадион; выездные занятия — по согласованию |
| Связь с другими программами | занятия юнармейского отряда «Вымпел» (вторник) и отряда ЮИД (четверг) не пересекаются с тренировками отрядов |

*Дни и время уточняются расписанием звонков, занятостью спортивного зала и согласуются с родителями в начале учебного года.

2. Календарный план подготовки

| Период | Этап подготовки | Содержание и результаты |
| --- | --- | --- |
| Сентябрь 2026 | Набор и диагностика | Собрание родителей; заявления и согласия; медицинский допуск; вводный инструктаж. Регистрация наставника и участников на будьвдвижении.рф и на сайте Игры; создание отряда, ссылка-приглашение. Входные нормативы (кросс, подтягивание или отжимание за 1 минуту, эстафета). Знакомство с Положением и «Блокнотом участника»; деление на категории по дате рождения |
| Октябрь – ноябрь 2026 | Базовые навыки | Строевые приёмы; первая помощь (кровотечение, повязки, эвакуация); топографические знаки, азимут, масштаб; азбука Морзе; неполная разборка и сборка ММГ АК; техника безопасности; Курс подготовки на сайте Игры; первые контрольные занятия. Знакомство со всеми семью ролями, пробные выступления |
| Декабрь 2026 | Выбор роли и состав подотрядов | Каждый обучающийся средней и старшей категорий пробует 2–3 роли и выбирает УВС; предварительный состав из 10 человек (1 командир, 1 военкор, 1 сапёр, 2 медика, 2 оператора БПА, 1 связист, 2 штурмовика); запасные игроки по каждой роли. Первое тестирование по военно-политической подготовке |
| Январь 2027 | Углубление по ролям и отрядные состязания | Роли: прокладка маршрута и радиообмен, шифрование, работа щупом, публикации военкора, ситуационные задачи медиков, обработка углов и дверных проёмов, симулятор БПА. Отрядные состязания: строевой смотр, военизированная эстафета, силовая выносливость, РХБЗ, выживание (костры, ориентирование, узлы, укрытия). Контрольные зачёты |
| Февраль 2027 | Подготовка к отборочному этапу | Тактическая игра на местности (правила «жизней», маршрут, взаимодействие); репетиции состязаний в формате Правил; обновление графика; сбор и проверка документов. Отборочный этап может начинаться не ранее 23 февраля |
| Март 2027 | Отборочный этап и формирование отрядов | Отборочный этап (школьный): состязания по ролям и тактическая игра; протоколы в панель управления; формирование отрядов школы по категориям; подача заявок на муниципальный этап. Муниципальный этап (в 2026 году — 20 марта) |
| Апрель – май 2027 | Муниципальный и последующие этапы | Подготовка к этапу по Правилам муниципального (затем регионального) этапа; зональный/дивизионный этап (в 2026 году — 19 апреля, г. Семёнов); региональный этап (в 2026 году 17.04–10.06). Анализ результатов, награждение, итоговое собрание |
| Июнь – август 2027 | Окружной этап и финал | Для отрядов, победивших на региональном этапе (средняя и старшая категории): подготовка по Правилам окружного этапа, объединение отрядов во взводы, маршевая и тактическая подготовка; для остальных — летние тренировки и подготовка нового набора |

3. Подготовка по ролям

Таблица помогает распределить время между ролями. Форматы — по Правилам отборочного и муниципального этапов; содержание состязаний может изменить Штаб этапа.

| Роль (человек) | Чему учим на занятиях | Как проверяем |
| --- | --- | --- |
| Командир отряда (1) | условные знаки и топографическая карта; азимут (прямой и обратный), масштаб, дирекционный угол; прокладка маршрута; команды и доклад; управление отрядом | бланк по знакам, 10 минут (отборочный); маршрут на карте, 25 минут (муниципальный) |
| Связист (1) | азбука (код) Морзе; кодирование и дешифровка; переговорные таблицы; ведение радиоэфира | расшифровка текста за 10 минут (отборочный); задание по кодированию (муниципальный) |
| Инженер-сапёр (1) | работа саперным щупом и минными указками, безопасное поведение на «минном поле», обозначение прохода | время прохождения и штрафы за ошибки |
| Военкор (1) | описание изображений, устная речь, грамотность, ведение канала отряда, подготовка публикаций | два раунда (отборочный); публикация и персональный бренд (муниципальный) |
| Медик (2) | первая помощь: осмотр, жгут (турникет), давящая повязка, эвакуация, подробный осмотр, вызов скорой | ситуационная задача по аспектам и баллам |
| Штурмовик (2) | обработка углов и дверных проёмов с макетом, безопасное обращение с макетом, метание учебной гранаты в габарит | время и штрафы; стрельба и страйкбол — только на этапах и под руководством инструкторов |
| Оператор БПА (2) | устройство и управление БПА; теория (ТехноГТО «Применение беспилотников»); симулятор «Академия дронов» — не менее 5 занятий по 1–1,5 часа; миссии | тест, упражнения на симуляторе, миссии на скорость, разведку и доставку груза |

4. Подготовка к отрядным состязаниям

| Состязание | Что отрабатываем | Когда |
| --- | --- | --- |
| Строевая подготовка | построение, строевая стойка, расчёт, доклад, перестроения, смыкание, повороты, торжественный марш и строевая песня; оценка по Строевому уставу, 0–3 балла за приём | в течение года, перед этапом — ежедневно |
| Военизированная эстафета | преодоление препятствий (ползком, перенос ящика 15 кг, прыжки, пресс, скакалка, «гусиный шаг»); по времени всего отряда | январь – февраль |
| Силовая выносливость | юноши — подтягивания, девушки — отжимания; 1 минута, только технически верные повторения | с сентября |
| Кросс / Марш-бросок | кросс 3000 м (контрольное время 30 минут); марш-бросок на региональном этапе | с сентября, по погоде |
| Военно-политическая подготовка | тест по общевойсковой грамотности и истории, 60 минут (вопросы для подготовки — приложение к Правилам) | ноябрь – март |
| Тактическая медицина | решение ситуационной задачи отрядом: осмотр, вызов скорой, давящая повязка, передача бригаде | октябрь – март |
| Огневая подготовка | на учебных макетах: неполная разборка и сборка ММГ АК, снаряжение магазина; практическая стрельба — только на этапе | ноябрь – март |
| РХБЗ | надевание противогаза и защитного костюма (ОЗК или Л-1) на время всем отрядом | декабрь – февраль |
| Выживание в экстремальных условиях | костры, ориентирование (азимут), временные укрытия, туристические узлы, сигналы бедствия | декабрь – апрель |
| Тактическая подготовка и тактическая игра | тактико-строевой смотр (Боевой устав, ч. 3), действия в двойках и тройках; тактическая игра 3–4 часа на местности | февраль – апрель |

5. Контрольные точки подготовки

| Срок | Контроль | Результат |
| --- | --- | --- |
| Сентябрь 2026 | входные нормативы, регистрация и документы | список отряда, лист подготовки |
| Ноябрь 2026 | зачёт по строю и первой помощи; тест по военно-политической подготовке | оценка базовых навыков |
| Декабрь 2026 | выбор УВС, зачёты по ролям | предварительный состав отряда |
| Январь 2027 | зачёты по отрядным состязаниям (эстафета, РХБЗ, выживание) | рейтинг в ролях |
| Февраль 2027 | пробное прохождение состязаний по Правилам этапа | окончательный состав и запасные |
| Март 2027 | отборочный этап школы | отряды школы на муниципальный этап |
| По графику организаторов | муниципальный, зональный, региональный этапы | итоговый протокол этапа на сайте Игры |

6. Ресурсы подготовки

- Курс подготовки и документы на сайте Игры зарница.будьвдвижении.рф (Положение об Игре, Правила этапов, инструкции для наставников и по регистрации).

- «Блокнот участника» — задания для трёх возрастов, которые можно выполнять в течение года.

- Симулятор «Академия дронов» и онлайн-курс ТехноГТО «Применение беспилотников» (для операторов БПА).

- Школьные ресурсы: кабинет № 210, спортивный зал, школьный стадион и площадка, макеты ММГ, учебные гранаты, тренажёры первой помощи.

- Методика — в «Методических рекомендациях по подготовке к «Зарнице 2.0»; регистрация и документы — в «Памятке наставника и родителей».